**Отчет**

о результатах работы Региональной инновационной площадки «Разработка, апробация и внедрение универсальной модели профессиональной образовательной программы на основе ФГОС-4 СПО, сопряженной с требованиями профессиональных стандартов и методиками World Skills»

за 4 квартал 2017 года (октябрь-декабрь)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****задачи, мероприятия в соответствии с планом** | **Ожидаемый результат реализации** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **В случае отклонения от плана – предложения по корректировке** |
| 1. | Разработка необходимого программно-методического обеспечения проекта | Разработка алгоритма создания образовательной программы  | сентябрь-октябрь 2017 | Проведено заседание рабочей группы по разработке алгоритма создания образовательной программы 22.09.2017г. Разработан алгоритм создания образовательной программы.Назначены ответственные за разработку разделов программы. Определены сроки разработки разделов программы. Назначены ответственные за формирование пакета ПООП. Определены сроки представления программы в лицензионные органы. |  |
| 2. | Разработка программы итоговой аттестации студентов | Наличие программы ИГА в форме демоэкзамена | сентябрь-октябрь 2017 | Проведено заседание рабочей группы по разработке программы итоговой аттестации 20.10.2017г. 2. Назначены ответственные за разработку разделов программы. Определены сроки разработки разделов программы. Назначены ответственные за формирование пакета ГИА.  |  |
| 3. | Апробация образовательной программы | Осуществление обучения по образовательной программе | сентябрь-декабрь 2017 | Завершен прием на обучениеПринято и зачислено на обучение 25 человекРаспределена пед.нагрузкаПроведена промежуточная аттестация за 1 семестр |  |

Директор колледжа А.В. Дмитриев