## Slide 1: АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ»
ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж

## Slide 2: ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
определение куратора внедрения программы наставничества в образовательной организации;
разработка и реализация дорожной карты внедрения программы наставничества;
разработка и реализация программы наставничества;
материально-техническое обеспечение реализации программы наставничества;
персонифицированный учет педагогов, которые участвуют в программе наставничества, а также внесение данных о количестве участников программ наставничества в формы статистического наблюдения;
проведение внутреннего аудита, мониторинга эффективности реализуемых программ наставничества;
формирование баз данных программ наставничества и описание лучших практик, обеспечение повышения уровня профессионального мастерства наставников.

## Slide 3: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПОО
Руководитель
Издание распорядительного акта
Куратор
Ведет базу наставников
Ведет базу наставляемых
Организует обучение наставников
Организует оценку (мониторинг)
Осуществляет контроль выполнения программ
Создание условий для внедрения программы

## Slide 4: РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
основания для внедрения программы в образовательной организации (перечень нормативных правовых актов федерального и регионального уровней)
сроки внедрения программы наставничества (должны совпадать со сроками региональной дорожной карты развития приоритетных форм наставничества в сфере профессионального образования)
перечень ответственных лиц за реализацию программы и материально-техническое обеспечение реализации программы наставничества в организации
содержание и сроки проведения мониторинга эффективности программы наставничества
планируемые результаты внедрения программы наставничества в образовательной организации (должны совпадать с показателями региональной дорожной карты)

## Slide 5: Положение о программе наставничества в организации (организационная основа для запуска программы)
приоритетные формы наставничества
зоны ответственности, права и обязанности участников
функции субъектов программы наставничества
процедуры отбора и обучения наставников
процесс закрепления наставнических пар
формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе реализации программы наставничества
формы и условия поощрения наставника
критерии и показатели работы наставника
форму соглашения между наставником и наставляемым
форму согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы

## Slide 6: Дорожная карта (план мероприятий) по внедрению и реализации программы наставничества
сроки реализации этапов программ наставничества
мероприятия по информированию педагогов о проводимых мероприятиях по реализации программ наставничества
мероприятия по информированию внешнего контура
мероприятия по этапам программы
ожидаемые результаты
ответственные за проведение мероприятий каждого этапа (службы и/или лица)

## Slide 7: НЛА организации, которые требуют актуализации и/или доработки
Положение о наставничестве в образовательной организации
Приказ директора образовательной организации о закреплении наставнических пар
Положение о мотивации и стимулировании наставников
внесение изменений в показатели эффективности деятельности преподавателя-наставника
внесение изменений в акты, регламентирующие корпоративную культуру образовательной организации в части позиционирования деятельности наставников как значимой и ценностной
формы планов и отчетов по работе наставника и наставляемого, чек-листы мониторинга наставником учебных занятий наставляемого

## Slide 8: Портрет участников взаимодействия по форме наставничества «педагог – педагог»
НАСТАВНИК |  | НАСТАВЛЯЕМЫЙ
Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный участник педагогического сообществ. Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. |  | Молодой специалист, имеющий малый опыт работы (до 3 лет), испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, администрацией или родителями.
Наставник-консультант | Наставник-предметник | Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной организации
Создает комфортные условия для реализации профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных психолого педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста. | Опытный педагог того же предметного направления, что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин. | 
 |  | Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости.

## Slide 9: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМЕ «ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГ»
Взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист»
Взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы»
Взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог»
Взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник»
классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы
конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив
в рамках которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями
в рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д.)

## Slide 10: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1 этап
Подготовка условий для запуска программы наставничества
2 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
Формирование базы наставляемых
Формирование базы наставников
. Отбор и обучение наставников
Формирование наставнических пар / групп
Организация работы наставнических пар / групп
Завершение наставничества.

## Slide 11: 1 Этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества
Задачи:
получить поддержку концепции наставничества внутри и вне организации
собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и выбрать соответствующие этим запросам аудитории для поиска наставников
Результаты этапа:
разработаны нормативные документы, регламентирующие реализацию программы наставничества в организации
созданы органы управления и контроля реализации программы
разработана дорожная карта внедрения целевой модели

## Slide 12: 2 Этап. Формирование базы наставляемых
Задачи этапа :
выявлении конкретных проблем педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества
выбор форм наставничества
создание базы наставляемых педагогов в соответствии с выбранными формами (направлениями деятельности)
Результаты этапа
сформированная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе

## Slide 13: 3 Этап. Формирование базы наставников
Задача этапа
поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников
БЛОКИ:
Результаты этапа
формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций.
информирование
сбор данных

## Slide 14: 4 Этап. Отбор и обучение наставников
Задачи этапа:
ВЫЯВЛЕНИЕ НАСТАВНИКОВ, ВХОДЯЩИХ В БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАСТАВНИКОВ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ К РАБОТЕ С НАСТАВЛЯЕМЫМИ.
Результат этапа:
сформированная база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации

## Slide 15: 5 Этап. Формирование пар «наставник – наставляемый», групп «наставник – наставляемые»
Задача этапа:
сформировать пары "наставник - наставляемый" либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям.
Результат этапа:
сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы

## Slide 16: 6 Этап. Организация реализации программы наставничества
Задача этапа :
закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон
Результат этапа:
стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения
реализованная цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы

## Slide 17: 7 Этап. Завершение программы наставничества
Задачи этапа:
подведение итогов работы каждой пары или группы
подведение итогов всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии
проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников
организация комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических отношений
смена ролевых позиций
Результат этапа:
достигнутые цели программы наставничества
собраны лучшие наставнические практики
внимание общественности привлечено к деятельности образовательной организации
запущенные процессы пополнения базы наставников и наставляемых